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第一部分  拉萨海关本级基本情况

一、部门职责
 拉萨海关本级管辖范围为西藏自治区的各项海关管理工作，主要职责是：

    （一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

    （二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

    （三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

    （四）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

    拉萨海关本级决算包含下列正处级内设机构，分别是：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务一处、综合业务二处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、口岸监管处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室、拉萨海关缉私局本级、党委第一派驻纪检组、党委第二派驻纪检组、党委第三派驻纪检组、拉萨贡嘎机场海关、八廓海关、普兰海关、亚东海关、林芝海关、拉萨海关风险防控分局。

第二部分 

2025年度部门决算表

	收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                       单位：万元

	收入
	支出

	项目
	行次
	决算数
	项目
	行次
	决算数

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	23763.31 
	 一、一般公共服务支出
	32
	18955.90

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	
	 二、外交支出 
	33
	

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	
	三、国防支出
	34
	

	四、上级补助收入
	4
	
	四、公共安全支出
	35
	1808.84

	五、事业收入
	5
	 
	五、教育支出
	36
	

	六、经营收入
	6
	
	六、科学技术支出
	37
	

	七、附属单位上缴收入
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	38
	

	八、其他收入
	8
	1521.32
	八、社会保障和就业支出
	39
	2419.13 

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	40
	835.6

	
	10
	
	十、节能环保支出
	41
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	42
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	43
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	44
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	45
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	46
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	47
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	48
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	49
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	50
	1943.22

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	51
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	52
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	53
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	54
	275.61

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	55
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	56
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	57
	

	本年收入合计
	27
	25284.63
	本年支出合计
	58
	26238.31

	使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	 
	 结余分配
	59
	

	年初结转和结余 
	29
	4317.47
	 年末结转和结余 
	60
	3363.79

	
	30
	
	
	61
	

	总计
	31
	29602.1
	总计
	62
	29602.1 

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表
	                                                                                      公开02表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                 单位：万元

	项    目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目  代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	25284.63
	23763.31 
	
	
	
	
	1,103.40 

	201
	一般公共服务支出
	18785.98 
	17265.38 
	
	
	
	
	1,102.68 

	20109
	海关事务
	18785.98 
	17265.38
	
	
	
	
	1,102.68 

	2010901
	行政运行
	14309.46 
	13204.03 
	
	
	
	
	747.25 

	2010902
	一般行政管理事务
	865.25 
	450.08 
	
	
	
	
	355.43 

	2010905
	缉私办案
	12.16 
	12.16 
	
	
	
	
	

	2010907
	口岸管理
	61.20 
	61.20 
	
	
	
	
	

	2010908
	信息化建设
	658 
	658 
	
	
	
	
	

	2010909
	海关关务
	2543.55 
	2543.55 
	
	
	
	
	

	2010910
	关税征管
	5.00 
	5.00 
	
	
	
	
	

	2010911
	海关监管
	258 
	258 
	
	
	
	
	

	2010912
	检验检疫
	72.56 
	72.56 
	
	
	
	
	

	204
	公共安全支出
	1829.23 
	1829.23 
	
	
	
	
	

	20410
	缉私警察
	1829.23 
	1829.23
	
	
	
	
	

	2041001
	行政运行
	1365.39
	1365.39 
	
	
	
	
	

	2041006
	信息化建设
	105 
	105 
	
	
	
	
	

	2041007
	缉私业务
	358.84 
	358.84 
	
	
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	2182.36 
	2181.64 
	
	
	
	
	0.72 

	20801
	人力资源和社会保障管理事务
	0.72 
	
	
	
	
	
	0.72 

	2080113
	政府特殊津贴
	0.72 
	
	
	
	
	
	0.72 

	20805
	行政事业单位养老支出
	2181.64 
	2181.64 
	
	
	
	
	

	2080501
	行政单位离退休
	17 
	17 
	
	
	
	
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	1476.71 
	1476.71
	
	
	
	
	

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	687.93 
	687.93 
	
	
	
	
	

	210
	卫生健康支出
	835
	835 
	
	
	
	
	

	21011
	行政事业单位医疗
	835 
	835 
	
	
	
	
	

	2101101
	行政单位医疗
	647.19 
	647.19 
	
	
	
	
	

	2101103
	公务员医疗补助
	180 
	180 
	
	
	
	
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	8.41 
	8.41 
	
	
	
	
	

	221
	住房保障支出
	1651.46 
	1651.46
	
	
	
	
	

	公开02表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                       单位：万元

	项    目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目    代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22102
	住房改革支出
	1651.46 
	1651.46 
	
	
	
	
	

	2210201
	住房公积金
	1112.2 
	1112.2 
	
	
	
	
	

	2210203
	购房补贴
	539.26 
	539.26 
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

公开03表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                    单位：万元

	项    目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目   代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	26238.31 
	20888.09
	5350.22 
	
	
	

	201
	一般公共服务支出
	18955.9 
	14345.28 
	4610.63 
	
	
	

	20109
	海关事务
	18955.9 
	14345.28 
	4610.63 
	
	
	

	2010901
	行政运行
	14345.28 
	14345.28 
	
	
	
	

	2010902
	一般行政管理事务
	637.88 
	
	637.88
	
	
	

	2010905
	缉私办案
	12.16 
	
	12.16 
	
	
	

	2010907
	口岸管理
	61.20 
	
	61.20 
	
	
	

	2010908
	信息化建设
	520.45 
	
	520.45 
	
	
	

	2010909
	海关关务
	3077.57 
	
	3077.57 
	
	
	

	2010910
	关税征管
	5.00 
	
	5.00 
	
	
	

	2010911
	海关监管
	223.8 
	
	223.8 
	
	
	

	2010912
	检验检疫
	72.57 
	
	72.57 
	
	
	

	204
	公共安全支出
	1808.84 
	1344.99 
	463.86 
	
	
	

	20410
	缉私警察
	1808.84 
	1344.99 
	463.86 
	
	
	

	2041001
	行政运行
	1344.99 
	1344.99 
	
	
	
	

	2041006
	信息化建设
	105 
	
	105 
	
	
	

	2041007
	缉私业务
	358.85
	
	358.85 
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	2419.13 
	2419.13 
	
	
	
	

	20801
	人力资源和社会保障管理事务
	0.12
	
	0.12
	
	
	

	2080113
	政府特殊津贴
	0.12
	
	0.12
	
	
	

	20805
	行政事业单位养老支出
	2419.01 
	2419.01 
	
	
	
	

	2080501
	行政单位离退休
	17 
	17 
	
	
	
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	1575.17 
	1575.17 
	
	
	
	

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	826.84
	826.84 
	
	
	
	

	210
	卫生健康支出
	835.6 
	835.6 
	
	
	
	

	21011
	行政事业单位医疗
	835.6 
	835.6 
	
	
	
	

	2101101
	行政单位医疗
	647.19 
	647.19 
	
	
	
	

	2101103
	公务员医疗补助
	180 
	180 
	
	
	
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	8.41 
	8.41 
	
	
	
	


	项    目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目   代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	221
	住房保障支出
	1943.22 
	1943.22
	
	
	
	

	22102
	住房改革支出
	1943.22 
	1943.22
	
	
	
	

	2210201
	住房公积金
	1357.15 
	1357.15 
	
	
	
	

	2210203
	购房补贴
	586.07 
	586.07 
	
	
	
	

	229
	其他支出
	275.61 
	
	275.61 
	
	
	

	22998
	超长期特别国债安排的其他支出
	275.61 
	
	275.61 
	
	
	

	2299899
	其他支出
	275.61 
	
	275.61 
	
	
	

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                               单位：万元

	收入
	支出

	项    目
	行次
	金额
	项    目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	栏    次
	
	1
	栏    次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款 
	1
	23763.31 
	一、一般公共服务支出
	33
	17353.3
	17353.3
	
	

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	 
	二、外交支出
	34
	
	
	
	

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	
	三、国防支出
	35
	
	
	
	

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	1808.84 
	1808.84
	
	

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	
	
	
	

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	
	
	
	

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	
	
	
	

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	2419.01 
	2419.01 
	
	

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	835.6 
	835.6 
	
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	
	
	
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	
	
	
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	
	
	
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	
	
	
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	
	
	
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	
	
	
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	
	
	
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	
	
	
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	
	
	
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	1943.22 
	1943.22 
	
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	
	
	
	


公开04表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                              单位：万元

	收入
	支出

	项    目
	行次
	金额
	项    目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	栏    次
	
	1
	栏    次
	
	2
	3
	4
	5

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	
	
	
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	
	
	
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	275.61
	
	275.61 
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	
	
	
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	
	
	
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	
	
	
	

	本年收入合计
	27
	23763.31 
	本年支出合计
	59
	24635.58
	24359.97 
	275.61 
	

	年初财政拨款结转和结余
	28
	1904.82 
	年末财政拨款结转和结余
	60
	1032.55
	1033.28
	.29.27 
	

	   一般公共预算财政拨款
	29
	1599.94 
	
	61
	
	
	
	

	   政府性基金预算财政拨款
	30
	304.88
	
	62
	
	
	
	

	   国有资本经营预算财政拨款
	31
	
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	25668.13 
	总计
	64
	25668.13 
	25363.25 
	304.88 
	

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


	一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                           单位：万元

	项    目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出  
	项目支出

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	24359.97 
	19743.35 
	4616.62 

	201
	一般公共服务支出 
	17353.3
	13200.54 
	4152.76

	20109
	海关事务
	17353.3 
	13200.54 
	4152.76 

	2010901
	行政运行
	13200.54 
	13200.54 
	

	2010902
	一般行政管理事务
	182.65 
	
	182.65

	2010905
	缉私办案
	12.16
	
	12.16

	2010907
	口岸管理
	61.20 
	
	61.20 

	2010908
	信息化建设
	520.45 
	
	520.45 

	2010909
	海关关务
	3074.94 
	
	3074.94 

	2010910
	关税征管
	5.00 
	
	5.00 

	2010911
	海关监管
	223.8 
	
	223.8 

	2010912
	检验检疫
	72.57 
	
	72.57 

	204
	公共安全支出
	1808.84
	1344.99 
	463.86 

	20410
	缉私警察
	1808.84 
	1344.99 
	463.86 

	2041001
	行政运行
	1344.99 
	1344.99 
	

	2041006
	信息化建设
	105 
	
	105 

	2041007
	缉私业务
	358.85 
	
	358.85 

	208
	社会保障和就业支出
	24101 
	2419.01 
	

	20805
	行政事业单位养老支出
	2419.01 
	2419.01 
	

	2080501
	行政单位离退休
	17 
	17 
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	1575.17 
	1575.17 
	

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	826.84
	826.84 
	

	210
	卫生健康支出
	835 
	835 
	

	21011
	行政事业单位医疗
	835 
	835 
	

	2101101
	行政单位医疗
	647.19 
	647.19 
	

	2101103
	公务员医疗补助
	180 
	180
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	8.41 
	8.41 
	

	221
	住房保障支出
	1943.22 
	1943.22 
	

	22102
	住房改革支出
	1943.22 
	1943.22 
	

	2210201
	住房公积金
	1357.15 
	1357.15 
	

	2210203
	购房补贴
	586.07 
	586.07 
	

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                              公开06表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                单位：万元  

	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	301
	工资福利支出
	17030.61 
	302
	商品和服务支出
	2608.19 

	30101
	  基本工资
	2044.47 
	30201
	  办公费
	85.73 

	30102
	  津贴补贴
	9480.35 
	30202
	  印刷费
	52.83 

	30103
	  奖金
	911.05 
	30205
	  水费
	11.97 

	30106
	  伙食补助费
	
	30206
	  电费
	167.77 

	30107
	  绩效工资
	
	30207
	  邮电费
	90.74 

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	1575.17 
	30208
	  取暖费
	13.93 

	30109
	  职业年金缴费
	826.84
	30209
	  物业管理费
	558.73 

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	647.19 
	30211
	  差旅费
	246.47 

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	180 
	30212
	  因公出国（境）费用
	 

	30112
	  其他社会保障缴费
	8.41 
	30213
	  维修（护）费
	350.03 

	30113
	  住房公积金
	1357.15 
	30214
	  租赁费
	38.62 

	30114
	  医疗费
	
	30215
	  会议费
	1.57 

	30199
	  其他工资福利支出
	
	30216
	  培训费
	8.16 

	303
	对个人和家庭的补助
	1.3
	30217
	  公务接待费
	5.5 

	30301
	  离休费
	
	30218
	  专用材料费
	18.31 

	30302
	  退休费
	
	30224
	  被装购置费
	17.24 

	30303
	  退职（役）费
	
	30226
	  劳务费
	 

	30304
	  抚恤金
	 
	30227
	  委托业务费
	219.44 

	30305
	  生活补助
	1.3
	30228
	  工会经费
	301.23 

	30306
	  救济费
	
	30231
	  公务用车运行维护费
	72.32 

	30307
	  医疗费补助
	
	30299
	  其他商品和服务支出
	338.41 

	30308
	  助学金
	
	310
	资本性支出
	103.25 

	30309
	  奖励金
	
	31002
	  办公设备购置
	20.28 

	30310
	  个人农业生产补贴
	
	31003
	  专用设备购置
	1.77 

	30311
	  代缴社会保险费
	
	
	  公务用车购置
	81.2 

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人员经费合计
	17031.91 
	公用经费合计
	2711.44 

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                       公开07表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                      单位：万元

	项    目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出  
	项目支出
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	304.88
	 
	275.61 
	
	275.61 
	29.27 

	229
	其他支出
	304.88
	 
	275.61 
	
	275.61 
	29.27 

	22998
	超长期特别国债安排的其他支出
	304.88
	 
	275.61 
	
	275.61 
	29.27 

	2299899
	其他支出
	304.88
	 
	275.61 
	
	275.61 
	29.27 

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                      单位：万元 

	项    目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出  
	项目支出

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


	公开09表

部门：中国人民共和国拉萨海关本级                                                        单位：万元

	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车

购置费
	公务用车

运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车

购置费
	公务用车

运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	916.34
	1.2
	900.64
	679.1
	230.54
	5.5
	905.83
	1.01
	899.32
	668.78
	230.54
	5.5

	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明。

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度总收入29602.10万元。其中：本年收入合计25284.63万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入23763.31万元。系中华人民共和国拉萨海关本级所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金，比2024年度决算数增加63.17万元。

2．其他收入1521.32万元。系中华人民共和国拉萨海关本级所属预算单位当年从地方财政取得资金。比2024年度决算数增加417.92万元，主要原因是开展海关工作地方经费支持。
3．年初结转和结余4317.47万元。系中华人民共和国拉萨海关本级预算单位的上年结转和结余资金。比2024年度决算数减少3277.22万元，降低43.15%，主要原因是基建项目结转和结余。

（二）支出情况说明。

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度总支出29602.1万元。其中：本年支出 26238.31万元。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）18955.90万元。主要用于日常办公、业务保障、办公场所及设备正常运转。比2024年度决算数减少2866.31万元，降低13.13%。

2．公共安全支出（类）1808.84万元。主要用于缉私警察办公、办案保障。比2024年度决算数增加231.74万元，提高14.69%，主要原因是加大打私力度，提高办案力度，同时增加辅警人员。

3．社会保障和就业支出（类）2419.13万元。主要用于行政事业单位养老支出。比2024年度决算数增加125.21万元，主要原因是养老保险支出增加。

4．卫生健康支出（类）835.6万元。主要用于行政单位医疗经费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗。比2024年度决算数减少14.71万元，降低1.73%，主要原因是公务员医疗补助公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出减少。

5．住房保障支出（类）1943.22万元。主要用于住房公积金、购房补贴。比2024年度决算数增加107.95万元，提高5.88%，主要原因是住房公积金及购房补贴支出增加。
6．其他支出275.61万元。主要用于超长期特别国债安排的其他支出。
7．年末结转和结余（类）3363.79万元。主要用于基建等方面。比2024年度决算数减少960.51万元，降低22.21%，主要原因是基建部分未达到付款条件。

二、收入决算情况说明

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度收入总计25284.63万元，其中财政拨款收入23763.31万元，其他收入1521.32万元。

三、支出决算情况说明

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度支出总计26238.31万元，其中基本支出20888.09万元，项目支出5350.22万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度财政拨款收入25668.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入23763.31万元，年初结转和结余1904.82万元。

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度财政拨款支出25668.13万元，其中本年支出24635.58万元，年末结转和结余1032.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中华人民共和国拉萨海关本级 2025年度一般公共预算财政拨款支出24359.97万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）13200.54万元，主要用于保障行政机构和事业机构运转的正常支出等。
（二）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）182.65万元，主要用于基本建设、新闻宣传等支出。

（三）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）12.16万元，主要用于打击走私、涉案财物管理和稽查业务改革等支出。

（四）一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）61.20万元，主要用于电子口岸建设等。

（五）一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）520.45万元。

（六）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）3074.94万元，主要用于信息化运维、计算机国产化建设等。

（七）一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）5万元，主要用于税收征管、培训等。

（八）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）223.80万元，主要用于监管设备构建、企业稽查等。

（九）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）72.57万元，主要用于国门生物安全检测、进出口商品质量监管、食品和化妆品监控及法检支出。

（十）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）1344.99万元，主要用于保障缉私警察运转的正常支出等。
（十一）公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）105万元，主要用于支出缉私警察信息化方面支出。

（十二）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）358.85万元，主要用于缉私警察和打击走私、案件办理等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17万元，主要用于支出关区退休干部支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1575.17万元，主要用于支出关区干部职工养老保险。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）826.84万元，主要用于关区干部职工职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）647.19万元，主要用于关区干部职工基本医疗。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）180万元，主要用于关区干部职工医疗补助。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）8.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）1357.15万元，主要用于关区干部职工住房公积金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补助（项）586.07万元，主要用于关区干部职工住房补助支出支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中华人民共和国拉萨海关本级 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出19743.35万元。其中，人员经费17030.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费2711.44万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中华人民共和国拉萨海关本级2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出905.83万元。其中，因公出国 （境）费1.01万元，公务用车购置及运行维护费899.32万元，公务接待费5.5万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国拉萨海关本级2025年度政府性基金预算本年收入0万元，支出275.61万元。
九、机关运行经费支出说明
中华人民共和国拉萨海关本级2025年度机关运行经费支出2711.44万元。

十、政府采购支出说明
中华人民共和国拉萨海关本级2025年度政府采购支出1707.68万元，其中政府采购货物支出921.01万元，政府采购服务支出786.67万元。授予中小企业合同金额930.56万元，其中授予小微企业合同金额794.32万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
中华人民共和国拉萨海关本级2025年度国有资本经营预算本年收入0.00 万元。
十二、关于2025年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，我关组织对2025年度项目支出已全面开展绩效自评。
缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表
（2025年度）
	项目名称
	缉私部门计算机网络运行维护

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	105.01
	105.01
	105.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	其中：财政拨款
	105.00
	105.00
	104.99
	--
	
	--

	
	上年结转
	0.01
	0.01
	0.01
	--
	
	--

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：保证拉萨关区相关网络正常运行；

目标2：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备的正常使用；

目标3：保障缉私相关系统平稳运行。
	目标1:保障了缉私局公安网专线等网络正常运行，已与电信公司签订公安网、互联网网络租赁合同。

目标2：已与电信公司签订合同保证单兵等警务终端设备的正常使用，各类系统运行正常。

目标3：已完成，保障缉私相关系统平稳运行。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	软、硬件配置完成率（%）
	≥95%
	100.00%
	15
	15.0
	

	
	
	
	网络、流量接入完成率（%）
	≥95%
	100.00%
	5
	5.0
	

	
	
	质量指标
	故障解决响应率
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	运行系统可运率
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	故障平均响应时间
	≤640分钟
	120.00分钟
	10
	9.0
	原因：年初目标设定过高，通过建立故障应急响应机制，优化响应流程，将响应流程“由确定故障原因”改为发现“发现问题并首次排查”，由此大幅度减少故障平均响应时间。改进措施：下一步将继续加强信息化运维保障效率，优化保障流程，加强技术人员前置排查，加快排查响应时间，提升故障处置能力，切实做好信息化保障工作。

	
	效益指标
	社会效益指标
	业务保障能力提升
	优
	优
	40
	40.0
	

	总分
	100
	99.0
	

	说明：


海关缉私办案费项目绩效自评表

（2025年度）

	项目名称
	海关缉私办案费

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	12.16
	12.16
	12.16
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	其中：财政拨款
	12.16
	12.16
	12.16
	--
	
	--

	
	上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	 其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	 目标1：保障拉萨关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展；

目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力

；目标3：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。


	一是首次实现跨关区线索共享，形成稽查建议书上报总署，开展主动披露政策宣讲3次，推行主动披露容错机制。25年关区办结案件4起，补税8.68万。二是关区半截核查作业34起，涵盖减免税，统计价格，食品等重点领域，其中管理类两起，作业单独追捕税13.62万元，税额较去年增长32倍。三是助推相关隶属海关设检行政案件领域实现“”零突破”。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	企业稽查任务
	≥4个
	4.00个
	10
	10.0
	

	
	
	
	保障关警员数量
	≥50人
	50.00人
	10
	10.0
	

	
	
	
	开展调研次数
	≥2次
	2.00次
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	对符合信用等级调整条件的企业按规定进行信用等级调整工作完成率
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	拉萨海关稽查业务改革工作按时完成率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障国门生物安全
	优
	优
	30
	30.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	企业对稽查工作满意度
	≥90%
	98.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	100.0
	

	说明：

	海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2025年度）

	项目名称
	海关资产及专用设备运行维护费

	口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称
口岸公共卫生安全专项
主管部门
[167] 海关总署
实施单位
中华人民共和国拉萨海关本级
项目资金

（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额：
25.64
25.64
25.64
10.0
100.0%
10.0
          其中：财政拨款
25.64
25.64
25.64
--
--
                上年结转
0.00
0.00
0.00
--
--
                其他资金 
0.00
0.00
0.00
--
--
年

度

总

体

目

标
预期目标
实际完成情况
目标1．开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。

目标2．用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力，发挥技术支撑作用。

目标3．依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。

目标4．持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平，做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。

目标5．口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测，及时发现有症状者，开展有症状者检测和转交指定医院，实验室或临床确诊传染病。

目标6．提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。

目标7．科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防控，强化生物安全管理。
1.汇编形成《拉萨海关口岸传染病疫情风险评估报告》4期。

2.推进“多病同防”能力建设。检出口岸传染病6种70例，首次在旅检渠道检出艾滋病合并梅毒感染病例。2025年普兰口岸和里孜口岸公共卫生核心能力通过总署考核验收。

3.开展新冠病毒变异监测，累计监测6249人次，检出阳性55例。

4.优化卫生监督模式，厘清口岸卫生监督职责范围，向地方移交监管企业195家。

5.开展口岸卫生监督519次，食品安全抽检502批，检出不合格14批。加强口岸本底监测。开展病媒监测461次、捕获黑家鼠，尖音库蚊等60只，检出巴尔通体8次；截获输入性病媒生物19批26只。

6.开展岗位练兵。优选5名一线关员参加西部协作区域初赛，获“团体二等奖”。强化人员培训。选派8人赴自治区第三人民医院跟班实训。组织开展各类业务培训200余人次。提升“多病同检”能力。充实应急装备库，配备检测试剂2000余人份，实现关区口岸16项传染病基础检测能力全覆盖。规范资质管理。认定高级检疫医师7名，初级检疫医师24名。新增口岸卫生监督员资质90人。

7.协助海科中心在亚东口岸监测发现6种全国口岸本底监测新纪录种，检出汉坦病毒等病原体5种23例。。
绩

效

指

标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及

改进措施
成本指标
经济成本指标
月平均出差成本小于1万元
≤0.3万元
0.70万元
20
0.0
原因：推进普兰、里孜口岸核心能力验收，实际出差增加改进措施：进一步合理设定绩效指标
产出指标
数量指标
传染病防控宣传（次）
≥1次
2.00次
10
10.0
口岸传染病疫情风险评估（次）
≥1次
4.00次
10
8.0
指标值设置考虑不充分，下一步将进一步优化指标值设置。
质量指标
高风险特殊物品风险评估比率（%）
≥90%
0.00%
10
0.0
原因：年度指标设定有误，2025年无特殊物品。改进措施：根据工作安排和往年情况合理设定目标值
时效指标
《全国口岸食品安全抽检计划》按时完成率
≥90%
100.00%
10
10.0
效益指标
社会效益指标
重大输入型传染病疫情防控
优
优
10
10.0
提升入境特殊物品生物安全风险防范
优
一般
10
5.0
原因：年度指标设定有误，2025年无特殊物品。改进措施：根据工作安排和往年情况合理设定目标值
满意度指标
服务对象

满意度指标
进口商、出入境人员满意度
≥90%
100.00%
10
10.0
总分
100
63.0
说明：
主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	211.31
	211.31
	211.31
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	其中：财政拨款
	211.30
	211.30
	211.30
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.01
	0.01
	0.01
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：通过采购前台设备，对现有前台设备进行国产化替代，提升自主安全管控能力水平。

目标2：按照目前在用非国产化终端总数替换比例报送替换需求，需采购150台（套）国产化终端。

目标1：通过各类设施、设备的运维，提高海关工作效率，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关设施设备的使用寿命及效率；

目标2：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。
	1.工作计划变更，暂未通过次项目购买国产化设备。

2..工作计划变更，暂未通过次项目购买国产化设备。

3..对通道闸机、监控指挥中心等设施设备进行了运维，切实提高了海关工作效率，。

4..对拉萨海关技术业务用房和监管场X光机等所进行了维修维护，保障业务正常开展。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	更新设备数量
	≥30台
	17.00台
	10
	5.0
	原因：工作计划有变，变更资金支付方式，无法完成目标设定值。整改措施：后续将精确指标值设置，确保指标可行性。

	
	
	
	运维业务用房或监管场所（个）
	≥3个
	4.00个
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	设备正常使用率（%）
	≥50%
	100.00%
	10
	9.0
	原因年初目标设定有误，导致实际完成超出。整改措施：合理设定目标值并加强绩效目标审核。

	
	
	时效指标
	执行设备采购时间
	≥300天
	150.00天
	20
	10.0
	原因：年度指标值方向设定有误，无法完成目标设定值。整改措施：后续将精确指标值设置，并加强对绩效指标的审核。

	
	效益指标
	社会效益指标
	海关（关区）核心业务基础保障能力
	优
	优
	15
	15.0
	

	
	
	
	提高拉萨海关政务信息化水平
	优
	优
	15
	15.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	设备使用人员满意度
	≥90%
	98.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	84.0
	

	说明：


	进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	进出口商品质量安全检验监管专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	6.00
	6.00
	6.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	6.00
	6.00
	6.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。

目标2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。

目标3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
	1.完了法定目录外监督抽查工作，商品监管能力得到了持续加强。

2.风险监测获取的有效信息数量24条，提升了风险监测能力，风险评估及预警处置工作有序开展。

3.风险评估进一步强化，提升了企业贸易便利化水平。



	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	样品单项检测费
	≤2000元
	500.00元
	20
	16.0
	原因：年度指标设置考虑不充分，完成出现偏差：后续将进一步优化指标值设置

	
	产出指标
	数量指标
	实施进出口商品法定检验目录外监督抽查批次数量
	≥1批次
	1.00批次
	15
	15.0
	

	
	
	
	优化进出口商品检验模式及指令次数
	≥1次
	1.00次
	5
	5.0
	

	
	
	
	风险监测获取的有效信息数量（项）
	≥10项
	24.00项
	10
	8.0
	原因：年度指标设置考虑不充分，完成出现偏差：后续将进一步优化指标值设置

	
	
	
	进出口产品安全质量追溯调查完成率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升进出口食品检验模式改革为企业节约成本
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	提升保障人们生命健康安全
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	不发生因海关商检智能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故。
	≤1次
	0.00次
	10
	10.0
	

	总分
	100
	94.0
	

	说明：

	进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	进出口食品及化妆品安全专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	14.93
	14.93
	14.93
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	14.92
	14.92
	14.92
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.01
	0.01
	0.01
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。

目标2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。

目标3.按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。                                                            

目标4.组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。
	1.按预期组织实施了对进口食品化妆品的检验检疫监督管理，年度进出口食品及化妆品监督抽检个风险监测工作全部完成。

2.有效组织实施了安全风险分析和紧急预防措施。

3.开展了进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作，对有关风险进行了研判。

4.组织制定了年度进出口食品化妆品监督抽检和风险检测计划，所有计划全部完成。

5.制发关区进出口食品监督抽检和风险监测计划，完成对出口冷冻猪肉、水果、矿泉水等产品抽检。

6.举办进出口食品安全监管岗位培训班1次，加强了海关队伍能力建设，规范进出口食品安全监管资质管理。

7.印制了宣传用品、宣传手册，创新开展年度食品安全宣传周活动，取得良好成效。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	宣传成本
	≤1万元
	3.00万元
	20
	0.0
	原因：根据工作安排，宣传工作增加，改进措施：结合往年宣传情况和年度工作计划进一步合理设置指标

	
	产出指标
	数量指标
	组织进出口食品安全监管岗位培训（次）
	≥1次
	1.00次
	20
	20.0
	

	
	
	质量指标
	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划（%）
	90%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治，加强进出口食品安全风险防范
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	进口商满意度
	≥90%
	90.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	80.0
	

	说明：


	海关关税征管业务费项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	海关关税征管业务费

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	5.00
	5.00
	5.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	5.00
	5.00
	5.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。

目标2：通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平和查发能力。

目标3：通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等，促进业务改革、水平提升，提升海关强化监管、优化服务。
	1.提升税源企业数，增加税源企业满意度。税源企业增加66.70%，企业满意度100%。实现服务企业，拓展税基的目的。                                                                            2.开展了相关业务培训1次，参与人数33人，培训合格率100%。有效提高关员《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》及退补税规范操作业务水平。通过提升关员业务水平，有效提升了业务咨询答复率至100%。

3.购买了相关书籍《海关商品归类导图》、《危险化学品归类手册》等8类业务工具书共39本，开展了有关税收征管调研工作1次，进一步摸清和了解了关区税收征管有关需求和问题，促进了业务改革、水平提升，提升海关强化监管、优化服务。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展税收征管调研费用
	≤2万元
	1.20万元
	10
	10.0
	

	
	
	
	购买税收征管书籍费用
	≤1万元
	1.36万元
	10
	0.0
	原因：绩效指标设置不合理，指标过低，整改措施：结合以前年度购置情况和关区需求做好书籍购置计划，合理设定目标值

	
	产出指标
	数量指标
	税收征管工作专题培训人次（人次）
	≥30人次
	33.00人次
	10
	10.0
	

	
	
	
	税收征管调研次数
	≥1次
	1.00次
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	税收业务培训合格率（%）
	≥95%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	业务咨询答复率（%）
	≥95%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	夯实税收征管基础
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	税源企业增加（%）
	≥95%
	66.70%
	10
	7.0
	原因：年度绩效指标设置不合理，指标值过高。整改措施：将结合西藏自治区和往年税源企业增加情况合理制定指标

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	合作部门满意度（%）
	≥95%
	100.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	税源企业满意度（%)
	≥95%
	100.00%
	5
	5.0
	

	总分
	100
	87.0
	

	说明：


	缉私警察业务费项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	缉私警察业务费

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	294.02
	294.02
	294.02
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	294.00
	294.00
	294.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.02
	0.02
	0.02
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：保障拉萨关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展；

目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；

目标3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。
	目标1：2025年拉萨海关缉私局统筹推进专业缉私、全员打私、多警协同、综合治理，全力构筑西藏反走私“全域治理”新格局，全年立案侦办走私犯罪案件12起，以高水平安全保障西藏长治久安和高质量发展。

目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；

目标3：开展专项禁毒宣传工作，持续做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	保障缉私机构数量
	≥2个
	4.00个
	10
	10.0
	

	
	
	
	案件立案数
	≥1件
	12.00件
	10
	9.0
	原因：指标设定有误，指标设置参照往年立案数设置指标，案件查发具有不确定性，改进措施：下一步将加强走私态势研判，全面评估走私案件立案数。

	
	
	
	保障缉私警察人数
	≥40人
	47.00人
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	重要情报处置率（%）
	≥90%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全
	优
	优
	40
	40.0
	

	总分
	100
	99.0
	

	说明：


	国门生物安全专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	国门生物安全专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	26.00
	26.00
	26.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	26.00
	26.00
	26.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过开展各项进出境动植物检验检疫工作，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。”


	已完成25.998万元国门生物安全预算执行，全年未发生重大动植物疫情疫病和有毒有害物种传入传出情况。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	劳务成本
	≤10万元
	3.30万元
	20
	12.0
	原因：年度指标设置不合理，未充分考虑工作中突发情况。整改措施：结合以前年度工作合理设定目标值，确保绩效指标的完成。

	
	产出指标
	数量指标
	开展调研（检查、检测等）数量
	≥3次
	3.00次
	10
	10.0
	

	
	
	
	国门生物安全宣传次数
	≥1次
	1.00次
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	外来有害生物监测计划完成率（%）
	≥95%
	95.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	进出境动物疫病监测计划完成率（%）
	≥95%
	95.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）
	≥95%
	95.00%
	5
	5.0
	

	
	
	时效指标
	按照年度计划开展进出口食用农产品和饲料安全风险完成期限
	≤12月
	12.00月
	5
	5.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	重大突发检验检疫问题处理案件处理率
	≥98%
	98.00%
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	90.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	当地群众对检疫工作满意度
	≥95%
	95.00%
	5
	5.0
	

	总分
	100
	92.0
	

	说明：


	企业管理及稽查专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	企业管理及稽查专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	9.00
	9.00
	9.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	9.00
	9.00
	9.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.借助社会力量，引入中介机构，参与海关稽核查后续监管过程，弥补海关业务部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 2.通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平。 3.通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革，提升海关把关服务能力。
	一是紧密围绕智慧海关和直观强国行动部署，深入贯彻落实紧要2025汽车专项行动和各项工作要求，按时完成稽核查任务。二是推行“一增一减”改革创新，“六个一”细化措施，着力提升稽核查工作质效。三是加大企业培训力度，对符合认证条件的进行认证，培育对一般企业进行守法规范性培育。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	引入中介机构稽核查平均成本（万元）
	≤2万元
	0.00万元
	20
	0.0
	原因：因前期工作统筹不够细致，对预算执行全流程环节梳理不够全面，未及时按要求引入第三方中介机构协助开展稽核查工作。  改进措施：今后将严格对照财政预算绩效管理要求，逐项梳理工作环节，提前明确工作节点、责任分工和操作规范，确保不漏项、不缺项。

	
	产出指标
	数量指标
	稽查企业任务
	≥4个
	4.00个
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	对符合信用等级调整条件的企业按规定进行信用等级调整工作的完成率（%）
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	引入中介机构协助稽查投入产出比（%）
	≥50%
	0.00%
	10
	0.0
	原因：因前期工作统筹不够细致，对预算执行全流程环节梳理不够全面，未及时按要求引入第三方中介机构协助开展稽核查工作。  改进措施：今后将严格对照财政预算绩效管理要求，逐项梳理工作环节，提前明确工作节点、责任分工和操作规范，确保不漏项、不缺项。

	
	
	时效指标
	企业管理和稽查业务工作按时完成率
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高企业监管的有效性
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	受训人员业务能力提升
	≥90%
	98.00%
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	企业对稽查工作满意度（%）
	≥90%
	98.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	70.0
	

	说明：


	警务装备建设项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	警务装备建设

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	64.84
	64.84
	64.83
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	64.84
	64.84
	64.83
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设，推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施；

目标2：不断提高装备支撑缉私业务能力，提高缉私警务装备适配性和科技含量；

目标3：有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势，维护正常进出口秩序，捍卫“五位一体”发展总布局。
	目标1：加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设，推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施；全年采购各类警务装备363件，提高装备支撑缉私业务能力。

目标2：通过购买警务装备不断提高了拉萨海关缉私局装备支撑缉私业务能力，提高拉萨海关缉私局缉私警务装备适配性和科技含量；

目标3：有效支撑了拉萨海关缉私局对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势，维护正常进出口秩序。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	警务装备购置成本
	60万元
	64.84万元
	20
	18.3
	原因：年度指标值设置不合理，指标设置考虑为大于等于60万，未能表述清楚，已按比例扣减。整改措施：正确设定指标值方向，加强对绩效指标的审定

	
	产出指标
	数量指标
	配备警务装备数量完成情况
	≥90%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	
	质量指标
	新购警务装备质量达标率（%）
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	新购警备装备按期到位率（%）
	≥80%
	85.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	助力关区缉私警务装备水平
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	民警满意度（%）
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	98.3
	

	说明：


	海关信息系统运行维护项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	海关信息系统运行维护

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	340.00
	340.00
	340.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	340.00
	340.00
	340.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：对署级信息系统应用项目进行运行维护，服务海关监管执法业务开展。 

目标2：完善海关网络安全防护体系，提升海关信息系统整体防护水平。 

目标3：租用网络线路，确保内外网正常运行。

目标4：运维监控指挥平台，保障平台稳定运行。

目标5：运维进出口监测预警系统，撰写各类分析报告，促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。
	1.完成了部署在关区的署级信息系统应用项目的维护；

2.按计划完成了关区网络安全等级保护测评，与移动、电信等供应商对关区网络安全进行排查，进一步提高了关区信息系统防护水平；

3.完成租用总关至关区9个隶属海关之间的网络专线，确保关区业务一线海关信息系统访问、使用正常。

4.完成关区1个监控指挥平台的日常运维，确保各类调度正常使用。

5.完成关区业务系统的实时监测，保障关区业务不中断。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	信息系统运维成本（万元）
	≤90万元
	70.50万元
	20
	20.0
	

	
	产出指标
	数量指标
	维护信息化设备数量（台套）
	≥60台套
	100.00台套
	10
	9.0
	原因：工作计划变更，导致实际完成值超过目标设定值。整改措施：充分考虑实际工作中的变动因数和突发情况，合理设定绩效目标。

	
	
	
	基础设施运维单位数量（个）
	≥1个
	1.00个
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	核心系统平均可用率（%）
	≥98%
	99.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	系统故障响应时间
	≤0.5时
	0.50时
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动西藏自治区外贸发展
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	提高拉萨海关信息化建设水平
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	系统用户对系统使用情况的整体满意度
	≥90%
	90.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	99.0
	

	说明：


	拉萨海关准军事化有氧训练用房及干部职工周转房项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	拉萨海关准军事化有氧训练用房及干部职工周转房

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	140.32
	140.32
	61.30
	10.0
	43.7%
	4.4

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	140.32
	140.32
	61.30
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：根据关区监管与执法需要，新建军事化有氧训练用房及干部职工周转房，为关警员提供健康的健身、训练等提供便利；目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。


	1.2024年9月4日通过竣工验收，并交付使用，改善了关警员生活用房条件，为关警员提供健康的健身、训练等提供便利。

2.全过程严格按照国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法规定执行，工程符合工程施工质量要求。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	主体建设成本
	≤1200万元
	61.30万元
	20
	10.0
	原因：该支出金额为尾款金额，改进措施：合理设定绩效指标

	
	产出指标
	数量指标
	中央预算内投资支付率
	100%
	97.16%
	20
	20.0
	

	
	
	质量指标
	竣工项目验收通过率
	100%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	海关工作开展保障率
	100%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	关员满意度
	≥95%
	97.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	84.4
	

	说明：原因：剩余资金主要为项目质保金，未达到付款条件，无法进行资金支付。整改措施：待达到项目支付条款后，及时进行资金支付。


	海关综合业务管理专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	海关综合业务管理专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	2.00
	2.00
	2.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	2.00
	2.00
	2.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：积极参与推进海关重大改革发展任务，持续提升海关监管效能。

目标2：做好日常通关综合管理工作，稳步推进综合业务岗新一代通关作业系统上线运行,。

目标3：统筹组织实施知识产权保护工作，指导监督关区知识产权海关保护执法活动顺利实施。

目标4：做好综合业务岗人员培训工作，建立完善综合业务人才队伍库。




	1.年内查获涉嫌侵权货物3批，货值7.5万元。

2.参与制定相关产品标准28项，实施易腐生鲜产品“随报随检、随检随放”，平均检测周期缩短30%。积极参与“一带一路”国家农食产品技术性贸易措施研究工作。

3.推动运控、风控、监控“三控合一”，实现职能部门执法监督和业务管控优化整合。实施稳外贸专项管控，聚焦吉隆口岸因自然灾害业务中断，辅助关区业务实现“差异化分流和梯度转移”，灵活保障我区通关状态平稳有序。助力丰富西藏“单一窗口”本地化、特色化功能，今年9月在中国（西藏）“单一窗口”复制推广“智能辅助申报”功能，进一步提升通关便利化水平。

4.做好综合业务岗人员培训工作，业务咨询答复时效有效控制在4小时以内，服务对象满意度得到提升。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	知识产权案件查获数（次）
	≥10次
	3.00次
	10
	5.0
	原因：今年受地震、泥石流等自然灾害影响，我区吉隆和樟木两个主要货物出境口岸业务暂停，整体进出口业务受到较大影响。整改措施：充分考虑工作中的突发情况设置指标值。

	
	
	质量指标
	海关技术规范修订计划项目比例
	≥30%
	30.00%
	20
	20.0
	

	
	
	时效指标
	业务咨询答复时效
	≤4小时
	4.00小时
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升综合业务岗处置效能
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	提高维护稳定工作效果
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	社会对海关工作满意度
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	95.0
	

	说明：


	新闻宣传专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	新闻宣传专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10.00
	10.00
	10.00
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	10.00
	10.00
	10.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：配合总署做好年度海关新闻舆论工作，加强舆情监测研判和突发事件处置，加强新闻发布；

目标2：把海关融媒体中心建设运行与服务群众结合，丰富“海关发布”等自建平台建设功能，提高海关新闻舆论传播力和品牌影响力。建设，组织各级海关单位把海关融媒体中心建设运行与服务群众结合，丰富“海关发布”等自建平台建设功能，提高海关新闻宣传的品牌影响力。
	1.认真做好年度海关新闻舆论工作，5次登上《新闻联播》，首次参与央视外贸观察直播连线，组织召开西藏货物贸易进出口新闻发布会2场，得到社会大众的广泛好评。

2.充分发挥自有新媒体宣传阵地作用，优化“拉萨海关发布”内容和运行机制，平台阅读量明显增加。持续加强舆情监测和突发事件应急处置，海关新闻宣传的品牌影响力得到显著提高。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新媒体客户端发稿
	≥40篇
	166.00篇
	10
	8.0
	原因:2025年加大了宣传力度，未结合往年情况来设定目标目标值设定过低,超过预期目标.改进措施:结合往年情况合理设定目标值

	
	
	
	召开新闻发布会
	≥1次
	2.00次
	10
	9.0
	原因:2025年加大了宣传力度，未结合往年情况来设定目标目标值设定过低,超过预期目标.改进措施:结合往年情况合理设定目标值

	
	
	
	编报舆情报告
	≥2期
	2.00期
	10
	10.0
	

	
	
	
	海关门户网站发稿
	≥80条
	734.00条
	5
	4.0
	原因:2025年加大了宣传力度，未结合往年情况来设定目标目标值设定过低,超过预期目标.改进措施:结合往年情况合理设定目标值

	
	
	质量指标
	宣传内容质量达标率
	≥90%
	95.00%
	5
	5.0
	

	
	
	时效指标
	新闻发布及时率
	≥90%
	90.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	舆情反应及时性
	≥90%
	90.00%
	5
	5.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升拉萨海关社会影响力
	≥90%
	90.00%
	40
	40.0
	

	总分
	100
	96.0
	

	说明：


	中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	中国电子口岸建设运行经费

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	61.20
	61.20
	61.20
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	61.20
	61.20
	61.20
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。

目标2: 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。
	1：2025年完成企业注册入网148家、热线咨询1207次，切实落实让“企业少跑腿，数据多跑腿”有效提高企业通关便利；                                                                                 2：2025年完成系统信息运维48个，就吉隆边合区跨境电商信息化平台建设运维事宜与吉隆口岸管委会、第三方公司等进行了积极对接，不断加强与内地数据分中心的沟通交流，全力以赴落实好“智慧海关建设、智关强国行动”所涉及的各项工作任务，分别其他各数据分中心进行了沟通交流。重点围绕电子口岸应用项目及联网企业的技术支持、操作培训、热线值班，以及如何更好发挥自身优势，推进智慧海关建设、支持地方开展“智慧口岸”建设进行了深入交流，并达成了共识，为下一步相关工作开展奠定了坚实的基础。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	更新卡数量
	≥210个
	320.00个
	10
	5.0
	年初设置年度指标时预计较低，2025年西藏向各企业开放各项优惠政策，造成新增企业较多，实际完成指标值偏差较大，后续我中心将根据全区市场实际情况及时跟进新增企业情况，规范填报指标值，更好地完成预算执行。

	
	
	
	运维信息系统数量
	≥45个
	48.00个
	10
	10.0
	

	
	
	
	话务量
	≥200次
	1207.00次
	10
	6.0
	年初设置年度指标时预计较低，2025年西藏向各企业开放各项优惠政策企业咨询意愿增强，热线呼入量剧增，实际完成指标值偏差较大，下一年度编制绩效目标时，充分考虑政策调整、新渠道开通、平台推广等外部因素，加强数据测算和趋势分析，提高绩效目标设置的科学性、合理性。

	
	
	质量指标
	热线接通率
	≥95%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	热线接通等待时长
	≤0.2分钟
	0.20分钟
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	为企业通关提供便利
	优
	优
	30
	30.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	用户满意度
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	91.0
	

	说明：


	拉萨海关总关北楼消防及附属设施维修项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	拉萨海关总关北楼消防及附属设施维修

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	9.31
	9.31
	9.31
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	9.31
	9.31
	9.31
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：根据关区需要，拉萨海关总关北楼消防及附属设施维修，保障业务用房的安全；

目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 
	 1.完成消防系统全面升级改造，对火灾自动报警、自动喷水灭火、消火栓、防排烟、应急照明疏散等系统进行维修更换，实现全系统稳定运行、联动可靠。

2.完成消防安全隐患彻底整治，解决原有设施老化、功能缺失等问题，实现消防保障全覆盖、无死角，安全防护水平显著提升。

3.完成合规验收与管理优化，项目符合国家现行消防规范并通过验收，同步完善标识与线路规整，为拉萨海关总关北楼长效安全管理提供坚实保障。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	工程建设成本
	≤50万元
	9.31万元
	20
	15.0
	原因：年度指标设定有误。整改措施：根据资金情况合理设定目标值，并加强绩效指标的审核

	
	产出指标
	数量指标
	年度建设、改造、修缮面积（合计）
	≥1000平方米
	11738.00平方米
	20
	20.0
	原因：年度指标设定有误少输入1个0，导致偏差。整改措施：根据资金情况合理设定目标值，并加强绩效指标的审核

	
	
	质量指标
	工程建设内部控制机构与制度
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	工程验收合格率
	≥95%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	工程重大安全事故
	≤0起
	0.00起
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	关员满意度
	≥90%
	96.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	95.0
	

	说明：


	拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	41.61
	41.61
	23.29
	10.0
	56.0%
	5.6

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	41.61
	41.61
	23.29
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：根据关区基建需要，新建（改造、购置、扩建等）拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程，以提升关区生活保障能力；

目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
	1.完成了机场海关、日喀则海关、狮泉河海关关警员的住宿条件整体改善，对宿舍进行维修改造，居住环境更加整洁舒适，有效改善驻边人员生活起居条件。

2.完成了机场海关、日喀则海关、狮泉河海关五小活动室升级建设，配套完善相关设施设备，丰富文化娱乐、学习休闲功能，满足精神文化生活需求。

3.完成了机场海关、日喀则海关、狮泉河海关的生活服务设施配套完善，通过功能优化与设备购置，全面提升边关生活服务保障水平与综合保障能力。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度超概算支出（元）
	0元
	0.00元
	10
	4.3
	原因：剩余资金只要为项目质保金等工程尾款，未达到项目付款条件，故执行率低，故该项目进行扣分。整改措施：按照合同约定加快项目执行进度，待达到付款条件后及时进行资金支付

	
	
	
	建设单位管理费不超出财政部规定标准
	优
	优 
	10
	10.0
	

	
	产出指标
	数量指标
	年度修缮面积（合计）
	≥8282平方米
	8282.00平方米
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	工程建设内部控制机构与制度
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	工程重大安全事故（起）
	0起
	0.00起
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	年度目标可研完成率（%）
	≥90%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	89.9
	

	说明：原因：剩余资金只要为项目质保金等工程尾款，未达到项目付款条件，故执行率低。整改措施：按照合同约定加快项目执行进度，待达到付款条件后及时进行资金支付


	海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	海关业务保障及能力提升专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	1314.93
	1314.93
	1314.92
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	1314.20
	1314.20
	1314.19
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.73
	0.73
	0.73
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：保障拉萨海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国海关行政执法能力和执法水平；

目标2：保障拉萨海关开展执法业务所需的出国任务及外事接待工作有序开展。

目标3：保障拉萨海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升全国海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；

目标4：推动拉萨关区技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。

目标5.配备净水、应急照明等设备，保障关员日常工作及身体健康，保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要。

目标6.配备应对突发事故所需的应急装备，更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备，及时予以补充、更新和维护，实现对应急工作的有效保障。

目标7：运用大数据池技术，提升海关安全准入（出）风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力

目标8：发挥风险分析作用，为全链条海关业务提供支持

目标9：强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建等方式，实现党建高质量发展和模范机关创建。


	1.保障了拉萨海关行政执法如聘请法律顾问、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求；

2.保障了拉萨海关开展执法业务所需的出国任务1次。

3.保障了为提升关区进出口动商卫检等能力提升的差旅能力提升的保障工作，为提高执行水平和能力提供了应有的保障

4.为关区促进西藏外贸发展“枫桥经验”提供资金支持。

5.保障了关区高原弥撒式制氧机的购置，进一步提升关员生命保障水平。

6.购置补充了滤芯，对生命工程设备进行储备，确保突发事件的发生

7.保障了风控部门、关税部门、卫检部门的差旅、办公支出，切实提升关区各项工作保障能力

8.为关区西南文化协助区建设提供了资金保障，为模范机关建设等提供支撑。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	购置办公用车成本
	≤49.5万元/辆
	49.50万元/辆
	10
	10.0
	

	
	产出指标
	数量指标
	保障执法执勤用车（辆）
	≥80辆
	59.00辆
	40
	30.0
	关区车辆报损报废，车辆调配等，导致年度指标出现偏差，改进措施：合理设置绩效目标值

	
	
	质量指标
	办公用车验收合格率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	关区执法能力
	优
	优
	15
	15.0
	

	
	
	生态效益指标
	节能产品使用率
	≥90%
	91.00%
	5
	5.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	服务企业满意度
	≥95%
	97.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	90.0
	

	说明：


	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	249.80
	249.80
	214.80
	10.0
	86.0%
	8.6

	
	          其中：财政拨款
	249.80
	249.80
	214.80
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平；

目标2：有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。

目标3：组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。

目标4：根据工作需求，购买小型防护装备、测试材料等，提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。
	一是为保障关区口岸反恐设备正常运行，我处为拉萨贡嘎机场海关、聂拉木海关、吉隆海关、普兰海关、亚东海关、日喀则海关的口岸核辐射设备实施校准校验工作，并统筹开展口岸反恐演练活动。

二是

为贯彻总署智慧海关建设部署，落实关党委关于智慧海关建设“跟着走、跟得上”的总体思路和工作部署，购置海关智慧查验装备AR眼镜并在八廓海关试点部署实施；

三是按照机场海关报送的设备需求，为贡嘎机场海关申请购置行包放射性物质检测系统，此项为集采项目已报监管司；

四是为贯彻落实中重稀土相关物项出口管制工作要求，补齐现场监管技术装备短板，切实严密口岸监管防线，为业务现场购置置5台手持稀土矿石分析仪。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	组织开展口岸反恐模拟演练（次）
	≥1次
	6.00次
	20
	12.0
	原因：年度目标值设定过低，未充分考虑关区工作情况。改进措施：结合关区往年工作和当年工作计划合理设定目标值

	
	
	质量指标
	发现异常情况的处置率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	反恐人员专业培训完成时限
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	专用设备购置成本
	≤199.8万元
	164.80万元
	10
	10.0
	

	
	
	社会效益指标
	推动西藏自治区外贸发展
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	生态效益指标
	维护西藏社会生态和谐稳定
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	关员满意度
	≥90%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	90.6
	

	说明：


	进出境动植物检疫处理保护能力提升项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	进出境动植物检疫处理保护能力提升项目

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	34.38
	34.38
	34.38
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	34.38
	34.38
	34.38
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，提升进出境动植物疫情疫病及外来生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。
	已完成34.38万元设备采购工作，相关设备已按时验收完毕，提升了进出境动植物疫情疫病及外来生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	中央预算投资支付率
	≥65%
	100.00%
	20
	15.0
	原因：年度目标值设定过低，实际完成过高。整改措施：根据项目实施进度合理考虑项目绩效目标值

	
	产出指标
	数量指标
	基础设施和技术装备配置率
	≥90%
	90.00%
	20
	20.0
	

	
	
	质量指标
	热线接通率
	≥90%
	90.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	有效开箱率
	≥90%
	90.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	正常使用率
	≥90%
	90.00%
	5
	5.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	年度计划投资率
	≥80%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	社会效益指标
	重大突发检验检疫问题处理案件处理率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	使用人员满意度
	≥90%
	90.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	95.0
	

	说明：


	口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	口岸检疫查验能力提升项目

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	94.64
	249.64
	94.64
	10.0
	37.9%
	3.8

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	155.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	94.64
	94.64
	94.64
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、通过加强口岸初始鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的检测、监测、预警、处理能力，保障国门生物安全。


	已完成94.64万元设备采购工作，相关设备已按要求验收完毕。通过加强口岸初筛鉴定、查验执法和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升了进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用设备购置费用
	≤156万元
	96.94万元
	20
	10.0
	因政府采购额度不足，导致采购进度缓慢。下一步，按程序开展采购后续工作，及时完成预算执行进度。

	
	产出指标
	数量指标
	基础设施和技术装备配置率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	仪器设备采购计划完成率
	≥90%
	50.00%
	10
	5.0
	因政府采购额度不足，导致采购进度缓慢。下一步，按程序开展采购后续工作，及时完成预算执行进度。

	
	
	质量指标
	正常使用率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	仪器设备验收完成及时率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	重大检验检疫案件处理率
	≥90%
	90.00%
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	使用人员满意度
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	78.8
	

	说明：原因：155万元万执行主要为变更采购模式，由原非政府财政变更为政府采购后，政府采购额度不足，无法及时进行采购，导致资金未支出，改进措施：2026年加快政府采购进度，确保资金及时支付。


	口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	口岸检疫查验能力提升项目

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	94.64
	249.64
	94.64
	10.0
	37.9%
	3.8

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	155.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	94.64
	94.64
	94.64
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、通过加强口岸初始鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的检测、监测、预警、处理能力，保障国门生物安全。


	已完成94.64万元设备采购工作，相关设备已按要求验收完毕。通过加强口岸初筛鉴定、查验执法和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升了进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用设备购置费用
	≤156万元
	96.94万元
	20
	10.0
	因政府采购额度不足，导致采购进度缓慢。下一步，按程序开展采购后续工作，及时完成预算执行进度。

	
	产出指标
	数量指标
	基础设施和技术装备配置率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	仪器设备采购计划完成率
	≥90%
	50.00%
	10
	5.0
	因政府采购额度不足，导致采购进度缓慢。下一步，按程序开展采购后续工作，及时完成预算执行进度。

	
	
	质量指标
	正常使用率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	仪器设备验收完成及时率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	重大检验检疫案件处理率
	≥90%
	90.00%
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	使用人员满意度
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	78.8
	

	说明：原因：155万元万执行主要为变更采购模式，由原非政府财政变更为政府采购后，政府采购额度不足，无法及时进行采购，导致资金未支出，改进措施：2026年加快政府采购进度，确保资金及时支付。


	地方拨入专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	地方拨入专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	323.70
	385.67
	196.51
	10.0
	51.0%
	5.1

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0
	0.00
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	323.70
	385.67
	196.51
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：保障西藏自治区各打私办日常办公需要，优先保障大要案办案需要，确保缉私工作正常开展；

目标2：通过开展专项行动、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；

目标3：各地市打私办实体化运作，做好打击走私宣传工作，提高当地群众反走私意识。

目标4：招聘辅警，切实解决警力不足，充实打击走私执法队伍，保持全区打击走私高压严打态势。







	目标1：保障西藏自治区各打私办日常办公需要，优先保障大要案办案需要，确保缉私工作正常开展；
参与编制藏汉双语版《西藏边境地区群众普法读本500问》，提升边民守边护边和自觉抵制走私的法律意识；

目标2：通过开展专项行动、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；

目标3：各地市打私办实体化运作，做好打击走私宣传工作，提高当地群众反走私意识。组织开展各类专项行动，联合多部门在七地（市）及边境县开展“反走私文化大篷车”联动宣传活动，开展反走私“五进”主题宣传活动，打通反走私普法宣传的“最后一公里”；

目标4：招聘辅警，切实解决警力不足，充实打击走私执法队伍，保持全区打击走私高压严打态势。现有辅助人员8名，协助日常工作开展，弥补警力不足。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目支出成本
	≤170万元
	196.51万元
	20
	18.0
	原因：宣传、案件办理增加，差旅费等相应增加，支出金额超过年度计划金额，改进措施：根据往年支出情况和工作计划，合理设定目标值

	
	产出指标
	数量指标
	刑事案件立案数（件）
	≥2件
	12.00件
	10
	9.0
	正向偏差，指标设置参照往年立案数设置指标，案件查发具有不确定性，改进措施：下一步将加强走私态势研判，全面评估走私案件立案数局，将在2026年度绩效中调整绩效指标值。。

	
	
	
	保障缉私警察人数
	≥40人
	47.00人
	10
	10.0
	

	
	
	
	保障缉私机构数
	≥1个
	2.00个
	10
	10.0
	保障缉私机构数指标值设定较低，已适当扣减分，改进措施：将在2026年度绩效中调整绩效指标值。

	
	
	质量指标
	办公经费保障率
	≥80%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	打击毒品、武器、洋垃圾等走私行为
	显著 
	显著 
	10
	9.0
	指标值设置有误，改进措施：将在2026年度绩效中调整绩效指标表述内容。

	
	
	
	区域内违法事件发生比率
	≤0%
	0.00%
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	群众对打击走私综合治理满意度
	≥85%
	100.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	91.1
	

	说明：预算执行原因：2025年度预算190万元，已执行196.51万元，因上年结转资金较多，导致执行率偏低。改进措施：将上年度结转资金纳入2026年预算执行统一规划，围绕重点项目、重点工作，按照中央过紧日子要求，从严审批，加快执行。


	智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	智慧海关建设与科技赋能保障专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	318.01
	318.01
	180.46
	10.0
	56.7%
	5.7

	
	          其中：财政拨款
	318.00
	318.00
	180.45
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.01
	0.01
	0.01
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：对署级智慧海关提供应急技术研究和保障。

目标2：运维12360统一服务热线平台、保障平台稳定运行。

目标3：充分发挥12360热线服务作用，大力推进海关政务公开。
	1.完成技术研究课题工作。

2.完成关区12360服务热线平台的运维工作，全年平台运行正常。

3.成分发挥12360热线服务作用，全年关区政务公开良好。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	平台运维成本
	≤15万元
	1.83万元
	20
	10.0
	原因：工作计划变更，执行存在差异。改进措施：合理设定绩效指标值

	
	产出指标
	数量指标
	12360统一服务热线平台全年运行时长
	≥10000分钟
	11200.00分钟
	15
	15.0
	

	
	
	质量指标
	平均接通率
	≥90%
	94.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	故障维修后验收合格率
	≥95%
	96.00%
	15
	15.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进企业进出口贸易率
	≥98%
	99.00%
	10
	10.0
	

	
	
	社会效益指标
	提高拉萨海关信息化建设水平
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	系统用户满意度
	≥98%
	100.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	85.7
	

	说明：原因：剩余未执行金额主要为政府采购资金，由上级部门统一实施采购，目前该项目正在采购中。整改措施：进一步加强与上级部门的沟通联系，及时根据项目实施进度，加强与中标方的联系，确保项目顺利实施。


	普兰口岸检验检疫实验及隔离中心项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	普兰口岸检验检疫实验及隔离中心

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	171.72
	171.72
	0.79
	10.0
	0.5%
	0.0

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0
	0
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	171.72
	171.72
	0.79
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展修建检验检疫实验室及隔离中心工作，提升关区疫情保障和口岸疫情防控保障能力。
	按照初设概算和初步设计要求完成了建设内容，提升了一线关员疫病疫情检测水平，提升了检测能力和效率，切实筑牢普兰口岸卫生检疫防线。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度超概算支出（元）
	0元
	0.00元
	10
	9.0
	原因：剩余款项为质保金，为达到付款条件无法支付。改进措施：达到付款条件后及时进行资金支付

	
	
	
	建设单位管理费不超出财政部规定标准
	是
	是
	10
	9.5
	原因：年初绩效目标值性质设定有误，导致扣分。整改措施：和利时核定指标性质并加强指标的审核。

	
	产出指标
	质量指标
	工程建设内部控制机构与制度
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	
	
	工程重大安全事故（起）
	0起
	0.00起
	10
	10.0
	

	
	
	时效指标
	项目开工率
	100%
	100.00%
	10
	0.0
	原因：剩余款项为质保金，为达到付款条件无法支付。改进措施：达到付款条件后及时进行资金支付

	
	效益指标
	社会效益指标
	关区实验室技术能力
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	
	
	工程重大安全事故率
	≤0%
	0.00%
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	口岸群众对疫情防控满意度
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	78.5
	

	说明：原因：剩余款项为质保金，为达到付款条件无法支付。改进措施：达到付款条件后及时进行资金支付


	普兰海关应急保障中心项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	普兰海关应急保障中心

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	105.26
	105.26
	1.84
	10.0
	1.7%
	0.1

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0
	0
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	105.26
	105.26
	1.84
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，做好基本建设项目管理工作。
	按照初设概算和初步设计要求完成建设内容，“两个责任”按项目落实到位，有效提升了普兰海关应对突发情况处置能力，服务保障一线关员更加贴心，韧性运营更加稳固。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	超概算、投资规模
	≤0万元
	0.00万元
	20
	9.0
	原因：剩余款项为质保金，为达到付款条件无法支付。改进措施：达到付款条件后及时进行资金支付

	
	产出指标
	数量指标
	项目开工率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	
	质量指标
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%
	100.00%
	20
	20.0
	

	
	
	时效指标
	按计划分解（转发）用时达标率
	100%
	100.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤0%
	0.00%
	0
	0.0
	

	
	
	社会效益指标
	工程重大安全事故
	≤0起
	0.00起
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	90.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	79.1
	

	说明：原因：剩余款项为质保金，为达到付款条件无法支付。改进措施：达到付款条件后及时进行资金支付


	地方拨入疫情防控专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	地方拨入疫情防控专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	204.77
	200.74
	8.66
	10.0
	4.3%
	0.4

	
	          其中：财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	
	                上年结转
	0.00
	0
	0
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	204.77
	200.74
	8.66
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过开展购买疫情防控物资、设备维修等工作，防止境外疫情通过海关监管区域传入境内，防护境内疫情反弹传入海关，增强海关疫情防控能力和疫情监管水平。


	为一线海关购买防疫设备和防疫耗提供资金保障8.66万元，深入推进外来物种入侵防治行动，完善监测预警体系，迭代升级智能模型17个，截获检疫性有害生物41批次，增长86.4%，其中4种为全国首次截获。强化境外疫情信息监测，推动普兰、里孜口岸通过口岸公共卫生核心能力考核验收，16项口岸传染病检测“基础能力”实现口岸全覆盖，检出传染病病例增长2倍，发现全国本底监测新纪录目种6种。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目运行成本
	≤200万元
	8.66万元
	20
	0.9
	原因：绩效目标值设定过高，2025年有关疫情支出减少，无法完成目标值，整改措施：充分考虑关区实际情况，结合年度关区工作计划合理设定目标值，确保绩效目标的实现

	
	产出指标
	数量指标
	应急物资配备（批次）
	≥2批次
	1.00批次
	20
	10.0
	原因：工作计划变更，绩效目标设定有误，整改措施：整改措施：充分考虑关区实际情况，结合年度关区工作计划合理设定目标值，确保绩效目标的实现

	
	
	质量指标
	货物设备质量验收合格率

货物设备质量验收合格率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	
	
	仪器设备完成验收率
	≥95%
	95.00%
	10
	10.0
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否有效防控疫情
	优
	优
	20
	20.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	关员满意度
	≥95%
	95.00%
	5
	5.0
	

	
	
	
	群众对检测结果满意度
	≥99%
	100.00%
	5
	5.0
	

	总分
	100
	61.3
	

	说明：原因：绩效目标值设定过高，2025年有关疫情支出减少，无法完成目标值，整改措施：充分考虑关区实际情况，结合年度关区工作计划合理设定目标值，确保绩效目标的实现


	艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	艰苦地区边关综合保障专项

	主管部门
	[167] 海关总署
	实施单位
	中华人民共和国拉萨海关本级

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	1455.35
	1455.35
	1454.81
	10.0
	100.0%
	10.0

	
	          其中：财政拨款
	1018.05
	1018.05
	1018.04
	--
	
	--

	
	                上年结转
	437.30
	437.30
	436.77
	--
	
	--

	
	                其他资金 
	0.00
	0.00
	0.00
	--
	
	--

	年

度

总

体

目

标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：改善艰苦地区边关工作、生活条件；

目标2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。                                                                                                   


	1.保障了6个艰苦地区海关食堂后勤保障工作，提升了起后勤保障水平，改善了艰苦地区边关工作、生活条件。

2.2025年在原给予5个艰苦地区海关食堂保障标准上再次提高经费保障基础，切实落实向边关一线倾斜的措施，有效提升边关一线关员获得感幸福感使命感，进一步缩小了艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等工作生活条件保障差距。                                                                                                   



	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及

改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	食堂服务成本
	≤1000万元
	826.27万元
	20
	20.0
	

	
	产出指标
	数量指标
	保障关警员数量
	≥271人
	271.00人
	20
	20.0
	

	
	
	质量指标
	体检覆盖率
	≥98%
	98.00%
	20
	20.0
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障艰苦边关数量
	≥1个
	6.00个
	10
	8.0
	原因：年度目标设定有误，该项目除保障拉萨海关本级外，还保障了5个非独立预算单位的艰苦海关，导致超出目标值。改进措施：设定正确的目标值，确保绩效目标的实现

	
	
	社会效益指标
	提升艰苦边关保障质量
	优
	优
	10
	10.0
	

	
	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	关警员满意度
	≥98%
	100.00%
	10
	10.0
	

	总分
	100
	98.0
	

	说明：


第四部分  专业名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级）

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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