附件

南京海关关于推进落实《海关领域基层政务公开标准指引》的实施方案

（征求意见稿）

为贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）精神，深入推进落实《海关领域基层政务公开标准指引》（以下简称《指引》），根据《海关总署办公厅关于全面推进海关领域基层政务公开标准化规范化工作的通知》（署办发〔2021〕23号）要求，结合我关实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实海关总署工作要求，坚持以人民为中心，准确把握海关政务公开工作面临的新形势新任务，着力加强关区基层政务公开标准化规范化建设，持续提升队伍工作能力水平，让公开成为自觉、透明成为常态，依法保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，切实打通海关服务企业群众的“最后一公里”，全力服务经济社会发展大局。

二、基本原则

（一）坚持问题导向。聚焦当前关区基层海关政务公开工作中存在的普遍问题和薄弱环节，着力提升各项落实措施的靶向性，精准施策，增强基层政务公开的针对性、实效性。

（二）坚持标准引领。以全面推进关区基层政务公开标准化规范化为契机，严格对标《指引》，结合关区实际编制基层政务公开标准目录，着力推动目录实施工作，进一步促落实、促规范、促服务，推动关区政务公开工作高质量开展。

（三）坚持改革创新。积极运用“互联网+”新思维，探索大数据等新科技应用，在权力公开、政策服务、问题清零等方面加强创新，争创精品，持续提升政务公开工作质效，更好满足企业群众所需所盼。

三、工作目标

采取“试点先行、分步实施、全面推广”三步走模式，到2023年底，关区所有隶属海关完成《指引》对标任务，全面实现政务公开内容标准化、公开流程规范化、公开平台便捷化，基本建成统一规范的关区基层政务公开标准体系。主要时间节点如下：

（一）2022年8月底前，在试点隶属海关完成《指引》对标任务；

（二）2022年12月底前，在试点基础上，推动不少于15个隶属海关完成《指引》对标任务；

（三）2023年底前，推动关区所有隶属海关符合《指引》要求，基本完成关区基层政务公开标准体系建设。

四、主要任务

（一）健全主动公开机制。

1. 编制关区基层政务公开标准事项目录。总关办公室对照《海关领域基层政务公开标准目录》（以下简称《目录》），结合关区实际，组织关区各海关进一步梳理、补充、细化、明确《目录》中列明应当主动公开事项的相关要素，编制完成关区基层政务公开标准事项目录并对外公开。鼓励关区各海关结合本关实际需求进一步编制本级标准事项目录。

2. 扎实推动标准事项目录落地。总关办公室加强职能指导，系统组织实施，及时提供必要的工作支持；关区各海关办公室履行政务公开工作牵头职能，加强本关政府信息资源的系统梳理和公开属性管理，指导督促本关各部门履行公开主体责任，严格按照《南京海关政府信息公开实施细则》（以下简称《实施细则》）关于信息发布和公开审查的相关要求，对照编制目录逐项对外公开，并对所公开内容实行动态管理，及时调整更新。

3. 深化主动公开渠道建设。关区各海关应当因地制宜、实事求是，以利企便民、实用好用为原则，积极探索创新，坚决不搞形式主义和一刀切，逐步建设适应和满足本关服务对象的公开渠道和公开载体。

（二）规范依申请公开办理。

4. 加强依申请公开渠道管理。关区各海关办公室负责编制本级海关的《依申请公开指南》并集中通过南京海关门户网站“政府信息公开专栏”向社会公告，指南中须列明申请渠道、联系方式、申请表以及注意事项等。各关应加强所公开申请渠道的日常管理，对已经对外公告的申请接收渠道承担相应法律义务。

5. 规范依申请公开办理流程。关区各海关应当按照《实施细则》进一步完善依申请公开事项接收、登记、审核、办理、答复、归档等工作流程，规范答复口径，着力提升答复专业化、法治化水平。对于疑难、复杂以及敏感信息的公开申请，应当及时向总关办公室报告。

（三）完善政策解读回应工作机制。

6. 加强政策解读宣贯。关区各海关应当紧紧围绕企业群众关心的重要政策和热点问题，积极参与总署、总关政策解读，基于企业群众视角将“纸上写的”解读为“实际做的”，通过新闻发布会、在线访谈、新媒体平台、即时通讯群、公告公示栏、政务公开电子屏、业务咨询窗口等渠道主动宣传和讲解海关政策，扩大政策宣传覆盖面。要丰富政策解读形式，积极通过简明问答、图表图解、微视频等企业群众喜闻乐见的形式，让受众看得清、看得快、看得懂，持续提升政策宣传成效。深入推进企业问题清零机制，对于本级层面无法解答、解决的政策性疑难问题，关区各海关要主动收集、汇总并及时向职能部门请示汇报，积极推动与工作问题清零机制贯通融合，确保海关政策措施在实际执行中不跑偏、不走样。

7. 提升政策推送精准性。关区各海关应依据本关工作实际，在充分发挥现有渠道作用的前提下，积极争创政策服务品牌，更好推行精准化公开和沟通方式；探索建设“宁关政策通”，借助大数据等技术手段实现海关政策与企业需求的智能分析和精准匹配，着力推动海关普法变“漫灌式”为“滴灌式”、政策宣讲变海关“端菜”为企业“点菜”、政策支持变“零散式”为“套餐式”，进一步提升海关政策措施和办事服务信息推送的精准性靶向性。

8. 压实舆情回应处置责任。对涉及本关的重要政务舆情、媒体关切等热点问题，关区各海关应当严格按照海关舆情处理工作机制，认真研判、及时报告、规范处置。

（四）加强互动交流。

9. 畅通民意表达渠道。除12360热线和南京海关门户网站互动交流渠道外，关区各海关应当依法建立健全本关的信访投诉和意见建议接收渠道，并在本关对外办公场所、南京海关门户网站上公开，要遵循“属地管理、分级负责”原则，完善信访诉求依法分类处理内部联系配合机制，强化责任担当，增强法治思维，确保各类诉求依法合规办理，群众诉求件件有回应，推动矛盾问题的源头化解，最大程度实现一线问题不积累、基层矛盾不上交。

10. 完善公众参与机制。关区各海关每年应当至少组织一至两次公众交流活动，可以结合国门安全教育、普法宣传、科普宣传、海关业务相关主题日、我为群众办实事等活动或者涉及企业群众切身利益、需要社会广泛知晓的海关重要政策措施出台时机，积极通过企业座谈会、问卷调查、公众开放日、关长接待日、走进电台电视台节目等形式以及进社区、进校园、进企业等方式，宣传海关政策，听取意见建议，增进理解支持，搭建海关与社会公众的良性互动桥梁。

（五）同步推进线上线下平台建设。

11. 加强线上公开平台建设。坚持以南京海关门户网站作为第一公开平台，集中发布本关权威信息，逐项对照梳理编制的政务公开标准事项目录，进一步优化完善网站栏目设置，确保目录中所有主动公开事项都有相应栏目进行公开。关区各海关应指定专人负责本关栏目的内容管理工作，及时发布、更新信息。鼓励关区各海关更多运用信息化手段，探索形式多样、内容丰富、精准有效的公开方式。

12. 推进线下服务平台建设。海关办事窗口是广大进出口企业及社会公众与海关进行沟通的重要渠道，关区各海关应当高度重视窗口建设工作，严格落实南京海关办事窗口标准化管理的规定动作，切实做到“三统三亮”，以优化办事服务体验为工作重点，用足用好现场公示栏、政务公开电子屏、查阅点、咨询服务窗口等实体平台。关区各海关均应对外公开本关业务联系、咨询电话，同一业务对外提供的联系方式不得少于2个，方便企业群众办事咨询。鼓励关区各海关按照量力而行、必要合理、实用管用的原则，因地制宜配置现场政务公开设备设施、设置政务公开专区，最大程度实现利企便民。关区各海关应加强对一线关员的业务培训，推行首问负责制，凡是能直接解答的一般咨询问题，原则上不允许再指引企业群众“舍近求远”拨打12360海关热线求助，提升企业群众的获得感。

五、保障措施

（一）加强组织领导。关区各海关要高度重视基层政务公开标准化规范化工作，切实承担起贯彻落实《指引》要求的主体责任，明确一名分管关领导履行本关政务公开领导职责，在办公室设置专岗负责本关政务公开日常工作，以上人员调整变动须及时报总关办公室备案。要严格对照《南京海关基层政务公开标准化规范化重点工作任务分解表》（见附件，以下简称《任务分解表》），系统研究规划，精心组织实施，加强内部联动，形成推进政务公开标准化规范化的工作合力，确保按期完成工作目标。

（二）加强监督考核。推进基层政务公开标准化规范化工作是政务公开考核的重要内容，总关办公室综合运用实地抽查、远程检查等方式强化督促指导和跟踪评估，检查结果定期通报，并纳入年度绩效考核指标予以体现。关区各海关要坚持求真务实，杜绝形式主义，每季度向总关办公室报送《任务分解表》推进落实情况，及时报告进度，反映困难问题。

（三）加强队伍建设。总关办公室结合政府信息公开条例和基层政务公开标准化规范化推进过程中的重点难点问题，综合运用专题培训、实务研讨、跟班学习、实战测试等形式，加强关区内部交流，不断提高关区政务公开队伍的能力和水平。积极学习借鉴兄弟海关和地方政府的基层政务公开先进经验，主动探索创新，争创海关政务公开工作的先进标杆。

附件：南京海关基层政务公开标准化规范化重点工作任务分解表

| 附件 南京海关基层政务公开标准化规范化重点工作任务分解表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作任务 | 序号 | 分解任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| 健全主动公开机制 | 1 | 编制关区基层政务公开标准事项目录并对外公开。 | 办公室 | 2022年5月 |
|  | 2 | 对照关区基层政务公开标准事项目录逐项对外公开；对所公开内容实行动态管理，及时调整更新。 | 关区各海关 | 2022年7月 |
|  | 3 | 积极探索创新，逐步建设适应和满足本关服务对象的公开渠道和公开载体。 | 关区各海关 | 1. 试点海关8月底前完成，后续持续推进； 2. 第二批海关2022年底前完成，后续持续推进； 3. 2023年底前，关区所有海关完成。 |
| 规范依申请公开办理 | 4 | 编制本级海关的《依申请公开指南》并集中通过南京海关门户网站“政府信息公开专栏”向社会公告。 | 关区各海关 | 2022年4月 |
|  | 5 | 完善依申请公开事项接收、登记、审核、办理、答复、归档等工作流程，规范答复口径。对于疑难、复杂以及敏感信息的公开申请，应当及时向总关办公室报告。 | 关区各海关 | 长期 |
| 完善政策解读回应工作机制 | 6 | 围绕企业群众关心的重要政策和热点问题，通过新闻发布会、在线访谈、新媒体平台、即时通讯群、公告公示栏、政务公开电子屏、业务咨询窗口等渠道主动宣传和讲解海关政策，扩大政策宣传覆盖面。 | 关区各海关 | 长期 |
|  | 7 | 积极参与总署、总关政策解读，每年独立或联合供稿不少于2篇次；丰富政策解读形式，积极通过简明问答、图表图解、微视频等企业群众喜闻乐见的形式，让受众看得清、看得快、看得懂，持续提升政策宣传成效。 | 关区各海关 | 长期 |
|  | 8 | 深入推进企业问题清零机制，对于本级层面无法解答、解决的政策性疑难问题要主动收集、汇总并及时向职能部门请示汇报，积极推动与工作问题清零机制贯通融合，确保海关政策措施在实际执行中不跑偏、不走样。 | 关区各海关 | 长期 |
|  | 9 | 在充分发挥现有渠道作用的前提下，积极争创政策服务品牌，更好推行精准化公开和沟通方式。 | 关区各海关 | 1. 试点海关8月底前完成，后续持续推进； 2. 第二批海关2022年底前完成，后续持续推进； 3. 2023年底前，关区所有海关完成。 |
|  | 10 | 探索建设“宁关政策通”，借助大数据等技术手段实现海关政策与企业需求的智能分析和精准匹配。 | 办公室 | 2022年底在部分业务领域试点；2023年底实现全业务领域政策匹配。 |
|  | 11 | 对涉及本关的重要政务舆情、媒体关切等热点问题，严格按照海关舆情处理工作机制，认真研判、及时报告、规范处置。 | 关区各海关 | 长期 |
| 加强互动交流 | 12 | 除12360热线和南京海关门户网站互动交流渠道外，依法建立健全本关的信访投诉和意见建议接收渠道，并在本关对外办公场所、南京海关门户网站上公开。 | 关区各海关 | 2022年4月 |
|  | 13 | 遵循“属地管理、分级负责”原则，完善信访诉求依法分类处理联系配合机制，强化责任担当，增强法治思维，确保各类诉求依法合规办理，群众诉求件件有回应，推动矛盾问题的源头化解，最大程度实现一线问题不积累、基层矛盾不上交。 | 关区各海关 | 长期 |
|  | 14 | 每年至少组织一至两次公众交流活动，可以结合相关主题日、我为群众办实事等活动或者海关重要政策措施出台时机，形式包括但不限于企业座谈会、问卷调查、公众开放日、关长接待日、走进电台电视台以及进社区、进校园、进企业等，宣传海关政策，听取意见建议，增进理解支持，搭建海关与社会公众的良性互动桥梁。 | 关区各海关 | 1. 试点海关8月底前完成，后续持续推进； 2. 第二批海关2022年底前完成，后续持续推进； 3. 2023年底前，关区所有海关完成。 |
| 同步推进线上线下平台建设 | 15 | 逐项对照梳理编制的政务公开标准事项目录，进一步优化完善南京海关门户网站栏目设置，确保目录中所有主动公开事项都有相应栏目进行公开。 | 办公室 | 2022年6月 |
|  | 16 | 指定专人负责本关网站栏目的内容管理工作，及时发布、更新信息。鼓励各关更多运用信息化手段，探索形式多样、内容丰富、精准有效的公开方式。 | 关区各海关 | 长期 |
|  | 17 | 严格落实南京海关办事窗口标准化管理的规定动作，切实做到“三统三亮”，以优化办事服务体验为工作重点，用足用好现场公示栏、政务公开电子屏、查阅点、咨询服务窗口等实体平台。 | 关区各海关 | 2022年8月 |
|  | 18 | 按照量力而行、必要合理、实用管用的原则，因地制宜配置现场政务公开设备设施、设置政务公开专区，最大程度实现利企便民。 | 关区各海关 | 1. 试点海关8月底前完成，后续持续推进； 2. 第二批海关2022年底前完成，后续持续推进； 3. 2023年底前，关区所有海关完成。 |
|  | 19 | 对外公开本关业务联系、咨询电话，同一业务对外提供的联系方式不得少于2个，方便企业群众办事咨询。 | 关区各海关 | 2022年6月 |
|  | 20 | 加强对一线关员的业务培训，推行首问负责制，凡是能直接解答的一般咨询问题，原则上不允许再指引企业群众“舍近求远”拨打12360海关热线求助，提升企业群众的获得感。 | 关区各海关 | 长期 |
| 保障措施 | 21 | 关区各关明确一名分管关领导履行本关政务公开领导职责，在办公室设置专岗负责本关政务公开日常工作，以上人员调整变动须及时报总关办公室备案。 | 关区各海关 | 2022年4月 |
|  | 22 | 每季度向总关办公室报送《任务分解表》推进落实情况，及时报告进度，反映困难问题。 | 关区各海关 | 1. 试点海关8月底前完成； 2. 第二批海关2022年底前完成； 3. 2023年底前，关区所有海关完成。 |
|  | 23 | 把推进基层政务公开标准化规范化工作作为政务公开考核的重要内容，综合运用实地抽查、远程检查等方式强化督促指导和跟踪评估，检查结果定期通报，并纳入年度绩效考核指标予以体现。 | 办公室 | 长期 |
|  | 24 | 结合政府信息公开条例和基层政务公开标准化规范化推进过程中的重点难点问题，综合运用专题培训、实务研讨、跟班学习、实战测试等形式，加强关区内部交流，不断提高关区政务公开队伍的能力和水平。 | 办公室 | 长期 |